## Hoja1
Fase | N° | ACTIVIDADES | PERIODO |  |  | % Cumpl. | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | Totales |  |  | PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO O CIERRE DE ACCIONES
|  | MODELO MÉTODO O METODOLOGÍA | Ini. | Fin. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | Realizadas | Pendientes | Aplazadas
Análisis | 1 | Realizar ingeniería de requerimientos | 5 | 5 |  | 100 |  |  |  |  | OK | [25 empty] | 1 | 0 | 0
| 2 | Analisis de los programas a utilizar para programar | 5 | 5 |  | 100 |  |  |  |  | OK | [25 empty] | 1 | 0 | 0
| 3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
100
Diseño | 1 | Modelar la Base de datos | 6 | 6 |  | 100 | [6 empty] | OK | [23 empty] | 1 | 0 | 0
| 2 | Modelar las interfaces del sitio web | 7 | 7 |  | 100 | [7 empty] | OK | [22 empty] | 1 | 0 | 0
| 3 | Modelar las interfaces de la aplicación de escritorio | 7 | 7 |  | 100 | [7 empty] | OK | [22 empty] | 1 | 0 | 0
| 4 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
100
Programacion | 1 | Crear la base de datos | 7 | 8 |  | 100 | [7 empty] | OK | OK | [21 empty] | 2 | 0 | 0
| 2 | Crear el sitio web | 8 | 11 |  | 100 | [8 empty] | OK | OK | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | bar: 10 to 11
| 3 | Crear la aplicación de escritorio | 12 | 15 |  | 100 | [30 empty] | 4 | 0 | 0 | bar: 12 to ABRIL 15
100
Pruebas | 1 | Probar la funcionalidad de la base de datos | 16 | 16 |  | 100 | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 16
| 2 | Probar la funcionalidad del sitio web | 16 | 16 | 1 | 100 | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 16
| 3 | Probar la funcionalidad de la aplicación de escritorio | 16 | 17 |  | 100 | [30 empty] | 2 | 0 | 0 | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17
| 4 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
100
Conexiones | 1 | Realizar la conexión entre la BD y el sitio web | 17 | 17 |  | 100 | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 17
| 2 | Realizar la conexión entre la BD y la aplicación de escritorio | 17 | 17 |  | 100 | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 17
| 3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
100
Pruebas | 1 | Realizar pruebas de funcionamiento entre el sitio web y la base de datos | 17 | 17 |  | 100 | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 17
| 2 | Realizar pruebas de funcionamiento entre la aplicación web y la base de datos | 18 | 18 |  | 100 | [30 empty] | 1 | 0 | 0 | bar: ABRIL 18
| 3 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
100
Documentación | 1 | Realizar diagrama de actividades | 19 | 19 |  | 100 | [21 empty] | OK | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 2 | Realizar diagrama de clases | 19 | 19 |  | 100 | [21 empty] | OK | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 3 | Realizar diagrama relacional | 19 | 19 |  | 100 | [21 empty] | OK | [8 empty] | 1 | 0 | 0
| 4 | Realizar documentación de requerimientos | 20 | 20 |  | 100 | [22 empty] | OK | [7 empty] | 1 | 0 | 0
| 5 | Realizar manual del usuario | 20 | 21 |  | 100 | [22 empty] | OK | OK | [6 empty] | 2 | 0 | 0
| 6 | Realizar Propuestas futuras al sitio | 21 | 21 |  | 100 | [23 empty] | OK | [6 empty] | 1 | 0 | 0
| 7 | Informe Tecnico de residencias | 21 | 22 |  | 100 | [23 empty] | OK | OK | [5 empty] | 2 | 0 | 0
| 8 |  |  |  |  | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
100
Act. Totales |  | 22 | OK= Realizadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
%Total |  | 100 | P= Pendientes |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A | A= Aplazadas |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Idea y contenido: Ing. José Elias Martínez Arias Realización: Isabel Rivera Barajas
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN
DIAGRAMA DE GANTT
ASESOR EXTERNO:
Dr. Carlos Lino Ramírez
ASESOR INTERNO:
Ing. Jose Elias Martinez Arias
PROYECTO:
Desarrollo de un sistema de tickets de soporte técnico para el Centro de Cómputo del ITL.
FECHA DE CIERRE:
30-Mayo-2024
PERSONA QUE APRUEBA EL PROYECTO:
Ing. Jose Elias Martinez Arias
RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE ACTIVIDADES:
Osvaldo Emmanuel Ruiz Veloz
CORREO: ASESOR INTERNO
elias.martinez@leon.tecnm.mx
CORREO ASESOR EXTERNO:
CARRERA12SEM
carlos.lino@leon.tecnm.mx
EMPRESA
ALUMNO:/No.CONTROL/PERIODO
Instituto Tecnológico de León
Ing. Sistemas Computacionales
Osvaldo Emmanuel Ruiz Veloz / 18240081
CORREO DEL ALUMNO:
18240081@leon.tecnm.mx